## زمانبندی
ردیف | شرح خدمات | مرحله | [5 empty] | ماه
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  | آذر | دی | بهمن | اسفند | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان
1 | مطالعات | فاز صفر | bar: 1
2 | بررسی آخرین نمونه ها | فاز صفر | bar: 1
3 | معماری: پلان و نما | فاز 1 | bar: 1 to 4
4 | تایید شهرداری | bar: 4
5 | سازه | فاز 1 | bar: 4 to 5
6 | تاسیسات | فاز 1 | bar: 5 to ماه 6
7 | معماری: پلان و نما | فاز 2 | bar: 5 to ماه 7
8 | سازه | فاز 2 | bar: ماه 6 to ماه 7
9 | طراحی داخلی | فاز 1 | bar: ماه 6 to ماه 8
10 | تاسیسات | فاز 2 | bar: ماه 7 to ماه 9
11 | طراحی داخلی | فاز 2 | bar: ماه 7 to ماه 9

## فاکتور ساده
طراحی داخلی ساختمان
ردیف | شرح خدمات | توضیحات | متراژ | حق الزحمه واحد طراحی فاز یک (هزارتومان) | حق الزحمه واحد نقشه های فاز دو (هزارتومان) | حق الزحمه کل طراحی فاز یک (میلیون تومان) | حق الزحمه کل طراحی فاز دو (میلیون تومان) | حق الزحمه کل (میلیون تومان)
1 | پلان |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | نما |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | محوطه |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | طراحی داخلی |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| مجموع ناخالص |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| کسورات بیمه و مالیات و مالیات ارزش افزوده حدود 25% | 25% | [5 empty] | 0
| مجموع خالص | [6 empty] | 0

## مطالعات
کلیات شرح خدمات مطالعات
خالص دریافتی مشاور
موضوع | مختصری از شرح خدمات | متراژ | حق الزحمه واحد 30% طراحی پلان | کل حق الزحمه (میلیون تومان)
ناخالص دستمزد طراحی (ریال)
مطالعات | بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی | 3200
جلسات دریافت و بررسی نظرات کارفرما و تبادل نظر و تعیین نیازهای فیزیکی و فضایی کارفرما و در صورت وجود و امکان، بازدید و بررسی نمونه های مشابه پروژه و تعیین نقاط ضعف و قوت آنها
تعیین ضوابط و استانداردهایی که کار طراحی بایستی در چارچوب آنها انجام گیرد
تعیین مناسبترین سیستم ساخت پروژه و هماهنگی با گروه های سازه و تاسیسات پروژه که از سوی کارفرما معرفی می گردند و دریافت نیازهای آنها جهت اعمال در بخش طراحی معماری
مشورت با کافرما و ارائه پیشنهادات مناسب تا تعیین بهترین برنامه فیزیکی به نحوی که تعداد و ابعاد و مساحت و نیاز فضاها بر اساس تعداد کاربران و سرانه های مربوطه و دستگاه ها و تجهیزات مشخص گردد؛ در این مورد اطلاعات و نیازهای فنی دستگاه ها از سوی کارفرما به مشاور ارائه می گردد.
خالص حق الزحمه (83.33%) |  |  |  | 0
بیمه تامین اجتماعی (16.67%) |  |  |  | 0
مجموع ناخالص دریافتی از کارفرما |  |  |  | 0
برای طراحی های مسکونی کلاسیک 25% و برای پروژه های غیر مسکونی (تجاری، اداری، گردشگری و...) و پروژه های مسکونی با کانسپتهای خاص تا 50% به حق الزحمه فوق اضافه می گردد.
مالیات بر ارزش افزوده سهم کارفرما
مبنای محاسبه متراژ بر اساس کل زیر بنای طبقات است.
به دلیل آنکه پروژه ها از طریق شرکت پیشرواندیشان پادرا انجام می گیرد، هزینه های بیمه تامین اجتماعی معادل 16.67% و مالیات بر درآمد -جمعا حدود 20% از سوی مشاور پرداخت می گردد؛ پرداخت 10% مالیات بر ارزش افزوده به عهده کارفرماست که از سوی کارفرما به مشاور پرداخت می گردد.
دستمزد طراحی در ابتدای کار در قالب 2 فقره چک برای ابتدا و انتهای قرارداد دریافت و کار آغاز می شود.
اعداد فوق تا 2 ماه از زمان صدور فاکتور معتبر است و پس از آن مشمول تعدیل می گردد.

## متراژ طبقات
پلانها
1 | طبقات | طراحی پلان | طراحی داخلی | هزینه ساخت مترمربع | هزینه ساخت
5 | زیرزمین دوم |  |  |  | 0
| زیرزمین اول |  |  | 0 | 0
5 | همکف |  |  | 0 | 0
| نیم طبقه |  |  | 0 | 0
| اول |  |  | 0 | 0
| دوم |  |  | 0 | 0
| سوم |  |  | 0 | 0
| چهارم |  |  | 0 | 0
| پنجم |  |  | 0 | 0
| مجموع | 0 | 0 |  | 0

## متراژ نما
نما
1 | شماره نما | متراژ | هزینه ساخت مترمربع نما | هزینه ساخت نما
5 | نمای شمالی |  | 0 | 0
| نمای جنوبی |  | 0 | 0
5 | نمای شرقی |  | 0 | 0
| نمای غربی |  | 0 | 0
| سر در و دیوار بیرون کوچه |  | 0 | 0
| 4 دیوار حیاط |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| مجموع | 0 |  | 0

## متراژ محوطه
محوطه
1 | شماره نما | متراژ | هزینه ساخت مترمربع محوطه | هزینه ساخت
5 | مساحت حیاط |  | 0 | 0
| مساحت روف گاردن |  | 0 | 0
5 | مساحت تراس 1 |  | 0 | 0
| مساحت تراس 2 |  | 0 | 0
| مساحت تراس 3 |  | 0 | 0
| مساحت تراس 4 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| مجموع | 0 |  | 0

## اطلاعات پایه
ردیف | موضوع | متراژ | ضریب ویژگی طرح | مجموع ناخالص دریافتی (میلیون تومان) | متوسط حق الزحمه به ازای هر مترمربع(هزارتومان)
1 | مطالعات | 0 | 1.5 | 0 | #DIV/0!
2 | پلان-غیر آپارتمانی | 0 | 1.5 | 0 | #DIV/0!
3 | پلان-آپارتمانی | 0 | 1.5 | 0 | #DIV/0!
4 | نما | 0 | 1.5 | 0 | #DIV/0!
5 | طراحی داخلی | 0 | 1.5 | 0 | #DIV/0!
6 | محوطه | 0 | 1.5 | 0 | #DIV/0!
7 | مجموع طراحی معماری |  |  | 0 | #DIV/0!
8 | ضریب بسته های طراحی |  | 0% | 0 | #DIV/0!
9 | مبلغ نهایی طراحی معماری |  |  | 0 | #DIV/0!
10 | نظارت عالیه معماری (بر مبنای زمان عقد قرارداد) |  | 50% | 0 | #DIV/0!
11 | سازه | 3500 | 0 | 0 | 0
12 | تاسیسات | 3500 | 0 | 0 | 0
13 | جمع کل |  |  | 0 | #DIV/0!
14 | بیمه سهم مشاور معماری | 16.67% |  | 0
15 | خالص سهم مشاور معماری |  |  | 0
16 | مالیات بر ارزش افزوده سهم کارفرما | 10% |  | 0
| نظارت عالیه معماری (50% طراحی) |  |  | 0
نیمه اول 1403
این تعرفه مربوط به ساختمانهای مسکونی مدرن است؛ برای طراحی های مسکونی کلاسیک 25% و برای پروژه های غیر مسکونی (تجاری، اداری، گردشگری و...) و پروژه های مسکونی با کانسپتهای خاص 50% به حق الزحمه فوق اضافه می گردد.
به دلیل آنکه پروژه ها از طریق شرکت پیشرواندیشان پادرا انجام می گیرد، هزینه هایی مانند بیمه تامین اجتماعی و مالیات حداقل به میزان 20% از سوی مشاور پرداخت می گردد؛ پرداخت 10% مالیات بر ارزش افزوده به عهده کارفرماست که از سوی کارفرما به مشاور پرداخت می گردد.
دستمزد طراحی در ابتدای کار در قالب 2 فقره چک برای ابتدا و انتهای قرارداد دریافت و کار آغاز می شود.
اعداد فوق تا 2 ماه از زمان صدور فاکتور معتبر است و پس از آن مشمول تعدیل می گردد.
شرکت پیشرو اندیشان پادرا - بانک پارسیان شبا: 850540125720100783144601 شماره کارت: 6221061239266986

## 1-پلان غیر آپارتمانی
کلیات شرح خدمات طراحی پلان غیرآپارتمانی مسکونی مدرن
نیمه اول 1403
موضوع | سطح طراحی | مختصری از شرح خدمات | متراژ | تا 400 مترمربع به صورت ثابت | برای مقادیر بعد400 متر تا 1000مترمربع |  |  | برای مقادیر بعد از 1000 مترمربع |  |  | کل حق الزحمه
|  |  |  | دستمزد طراحی (میلیون تومان) | دستمزد طراحی (هزارتومان/ مترمربع زیربنا) | متراژ | دستمزد (میلیون تومان) | دستمزد طراحی (هزارتومان/ مترمربع زیربنا) | متراژ | دستمزد (میلیون تومان) | مجموع | ضریب ویژگی طرح | ناخالص دستمزد طراحی (میلیون تومان) | دستمزد طراحی (هزارتومان/ مترمربع زیربنا)
طراحی پلان | طراحی فاز 1 | مشورت با کافرما و ارائه پیشنهادات مناسب تا تعیین بهترین برنامه طرح | 0 | 52 | 82 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 52 | 1.5 | 78 | 150000
ارائه گزینه های مختلف دیاگرام پلان تا 3 حالت
ارائه تصاویر معرفی فضاهای داخلی متناسب با هر طرح به منظور ادراک بهتر کارفرما نسبت به هر پلان
پیشبرد طرح منتخب پلان به صورت رفت و برگشتی تا حصول رضایت کارفرما
ارائه بهترین محل ستونگذاری و محل بادبندها براساس سیستم سازه ای مورد نظر کارفرما
| تهیه نقشه های اجرایی دقیق (فاز2) | تطبیق نقشه های اجرایی معماری با ستونهای سازه و ابعاد دقیق اجرایی | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 13 | 1.5 | 19.5 | 150000
تامین نیازها و تمهیدات مورد نیاز گروه های تاسیساتی و انعکاس آنها در پلان نهایی اجرایی مانند داکتها و کانالها
تطبیق و به روزرسانی مقاطع اجرایی
هماهنگی با گروه های سازه و تاسیسات
خالص حق الزحمه (80%) |  |  |  | 52 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |  |  | 78 | 240000
کسوراتی مانند بیمه، مالیات و سربار شرکت (20%) |  |  |  | 13 | 21 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  | 19.5 | 60000
مجموع ناخالص دریافتی از کارفرما |  |  |  | 65 | 105 |  | 0 | 85 |  | 0 |  |  | 97.5 | 300000
حداقل حق الزحمه طراحی پلان تا 400 مترمربع به صورت مقطوع معادل ستون اول این جدول می باشد.
این تعرفه مربوط به ساختمانهای مسکونی مدرن است؛ برای طراحی های مسکونی کلاسیک 25% و برای پروژه های غیر مسکونی (تجاری، اداری، گردشگری و...) و پروژه های مسکونی با کانسپتهای خاص 50% به حق الزحمه فوق اضافه می گردد.
به دلیل آنکه پروژه ها از طریق شرکت پیشرواندیشان پادرا انجام می گیرد، هزینه هایی مانند بیمه تامین اجتماعی و مالیات حداقل به میزان 20% از سوی مشاور پرداخت می گردد؛ پرداخت 10% مالیات بر ارزش افزوده به عهده کارفرماست که از سوی کارفرما به مشاور پرداخت می گردد.
مبنای محاسبه متراژ بر اساس کل زیر بنای طبقات است.
دستمزد طراحی در ابتدای کار در قالب 2 فقره چک برای ابتدا و انتهای قرارداد دریافت و کار آغاز می شود.
اعداد فوق تا 2 ماه از زمان صدور فاکتور معتبر است و پس از آن مشمول تعدیل می گردد.
شرکت پیشرو اندیشان پادرا - بانک پارسیان شبا: 850540125720100783144601 شماره کارت: 6221061239266986
100
16.67
83.33

## 2-پلان آپارتمانی
کلیات شرح خدمات طراحی پلان آپارتمان مسکونی مدرن (تکرار طبقات)
نیمه اول 1403
موضوع | سطح طراحی | مختصری از شرح خدمات | متراژ | تا 500 مترمربع به صورت ثابت | برای مقادیر بعد500 متر تا 5000مترمربع |  |  | برای مقادیر بعد از 5000 مترمربع |  |  | کل حق الزحمه
|  |  |  | دستمزد طراحی (میلیون تومان) | دستمزد طراحی (هزارتومان/ مترمربع زیربنا) | متراژ | دستمزد (میلیون تومان) | دستمزد طراحی (هزارتومان/ مترمربع زیربنا) | متراژ | دستمزد (میلیون تومان) | مجموع | ضریب ویژگی طرح | ناخالص دستمزد طراحی (میلیون تومان) | دستمزد طراحی (هزارتومان/ مترمربع زیربنا)
طراحی پلان | طراحی فاز 1 | مشورت با کافرما و ارائه پیشنهادات مناسب تا تعیین بهترین برنامه طرح | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 52 | 1.5 | 78 | 150000
ارائه حداقل 3 گزینه مختلف دیاگرام پلان
ارائه تصاویر معرفی فضاهای داخلی متناسب با هر طرح به منظور ادراک بهتر کارفرما نسبت به هر پلان
پیشبرد طرح منتخب پلان به صورت رفت و برگشتی تا حصول رضایت کارفرما
ارائه بهترین محل ستونگذاری و محل بادبندها براساس سیستم سازه ای مورد نظر کارفرما
| تهیه نقشه های اجرایی دقیق (فاز2) | تطبیق نقشه های اجرایی معماری با ستونهای سازه و ابعاد دقیق اجرایی | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.5 | 19.5 | 150000
تامین نیازها و تمهیدات مورد نیاز گروه های تاسیساتی و انعکاس آنها در پلان نهایی اجرایی مانند داکتها و کانالها
تطبیق و به روزرسانی مقاطع اجرایی
هماهنگی با گروه های سازه و تاسیسات
خالص حق الزحمه (80%) |  |  |  | 52 | 52 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  |  | 78 | 240000
کسوراتی مانند بیمه، مالیات و سربار شرکت (20%) |  |  |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | 19.5 | 60000
مجموع ناخالص دریافتی از کارفرما |  |  |  | 65 | 65 |  | 0 | 55 |  | 0 |  |  | 97.5 | 300000
حداقل حق الزحمه طراحی پلان تا 500 مترمربع به صورت مقطوع معادل ستون اول این جدول می باشد.
این تعرفه مربوط به ساختمانهای مسکونی مدرن است؛ برای طراحی های مسکونی کلاسیک 25% و برای پروژه های غیر مسکونی (تجاری، اداری، گردشگری و...) و پروژه های مسکونی با کانسپتهای خاص 50% به حق الزحمه فوق اضافه می گردد.
به دلیل آنکه پروژه ها از طریق شرکت پیشرواندیشان پادرا انجام می گیرد، هزینه هایی مانند بیمه تامین اجتماعی و مالیات حداقل به میزان 20% از سوی مشاور پرداخت می گردد؛ پرداخت 10% مالیات بر ارزش افزوده به عهده کارفرماست که از سوی کارفرما به مشاور پرداخت می گردد.
مبنای محاسبه متراژ بر اساس کل زیر بنای طبقات است.
دستمزد طراحی در ابتدای کار در قالب 2 فقره چک برای ابتدا و انتهای قرارداد دریافت و کار آغاز می شود.
اعداد فوق تا 2 ماه از زمان صدور فاکتور معتبر است و پس از آن مشمول تعدیل می گردد.
شرکت پیشرو اندیشان پادرا - بانک پارسیان شبا: 850540125720100783144601 شماره کارت: 6221061239266986

## 3-نما
کلیات شرح خدمات طراحی نمای مسکونی-سبک مدرن
نیمه اول 1403
موضوع | سطح طراحی | مختصری از شرح خدمات | متراژ | تا 200 مترمربع به صورت ثابت | برای مقادیر بعد200 متر تا 500مترمربع سطح نما |  |  | برای مقادیر بعد از 500 مترمربع سطح نما |  |  | کل حق الزحمه
|  |  |  | دستمزد طراحی (میلیون تومان) | دستمزد طراحی (هزارتومان/ مترمربع زیربنا) | متراژ | دستمزد (میلیون تومان) | دستمزد طراحی (هزارتومان/ مترمربع زیربنا) | متراژ | دستمزد (میلیون تومان) | مجموع | ضریب ویژگی طرح | ناخالص دستمزد طراحی (میلیون تومان) | دستمزد طراحی (هزارتومان/ مترمربع زیربنا)
طراحی نما و سردر و دیوار معبر و حیاط | طراحی فاز1 و تری دی | تبادل نظر و ارائه نمونه های مشابه نمای پروژه به منظور شناخت نظر و خواست کارفرما | 0 | 52 | 182 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 52 | 1.5 | 78 | 150000
ارائه ایده، حجم و طرح نما در برنامه 3D.Max و... (بین 1 تا 2 طرح مختلف)
پیشبرد طرح منتخب نما به صورت رفت و برگشتی تا حصول رضایت کارفرما
طراحی معماری نورپردازی شب و ارائه رندر های مربوطه
طراحی باغچه ها و ابنماها و کفسازی و محوطه به صورت 3 بعدی و پلان 2 بعدی
| تهیه نقشه های اجرایی دقیق (فاز2) | تهیه نقشه های اجرایی نما به گونه ای که تمام ابعاد و اندازه ها، بزرگنمایی از مقطع دیوارها (Wall Section) و رنگ، نوع، بافت و ابعاد سنگ و تمامی مصالح معرفی شده باشد | 0 | 13 | 73 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 13 | 1.5 | 19.5 | 150000
جزییات دقیق اجرایی
جزییات در های ورودی
ارائه جزییات نورپردازی و پیش بینی های لازم جهت حصول طرح نورپردازی
تیپ بندی پنجره ها
خالص حق الزحمه (80%) |  |  |  | 52 | 204 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |  |  | 78 | 240000
کسوراتی مانند بیمه، مالیات و سربار شرکت (20%) |  |  |  | 13 | 51 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |  |  | 19.5 | 60000
مجموع ناخالص دریافتی از کارفرما |  |  |  | 65 | 255 |  | 0 | 205 |  | 0 |  |  | 97.5 | 300000
حداقل حق الزحمه طراحی نما تا 200 مترمربع به صورت مقطوع معادل ستون اول این جدول می باشد.
این تعرفه مربوط به ساختمانهای مسکونی مدرن است؛ برای طراحی های مسکونی کلاسیک 25% و برای پروژه های غیر مسکونی (تجاری، اداری، گردشگری و...) و پروژه های مسکونی با کانسپتهای خاص 50% به حق الزحمه فوق اضافه می گردد.
مبنای محاسبه متراژ بر اساس مجموع سطح نماها و سطوح نمای دیوارها و سردر در سمت حیاط و کوچه می باشد.
به دلیل آنکه پروژه ها از طریق شرکت پیشرواندیشان پادرا انجام می گیرد، هزینه هایی مانند بیمه تامین اجتماعی و مالیات حداقل به میزان 20% از سوی مشاور پرداخت می گردد؛ پرداخت 10% مالیات بر ارزش افزوده به عهده کارفرماست که از سوی کارفرما به مشاور پرداخت می گردد.
دستمزد طراحی در ابتدای کار در قالب 2 فقره چک برای ابتدا و انتهای قرارداد دریافت و کار آغاز می شود.
اعداد فوق تا 2 ماه از زمان صدور فاکتور معتبر است و پس از آن مشمول تعدیل می گردد.
شرکت پیشرو اندیشان پادرا - بانک پارسیان شبا: 850540125720100783144601 شماره کارت: 6221061239266986

## 4-طراحی داخلی
کلیات شرح خدمات طراحی داخلی-سبک مدرن
نیمه اول 1403
موضوع | سطح طراحی | مختصری از شرح خدمات | متراژ | تا 200 مترمربع به صورت ثابت | برای مقادیر بعد200 متر تا 500مترمربع طراحی داخلی |  |  |  | برای مقادیر بعد از 500 مترمربع طراحی داخلی |  |  | کل حق الزحمه
|  |  |  | دستمزد طراحی (میلیون تومان) | دستمزد طراحی (هزارتومان/ مترمربع زیربنا) | متراژ | دستمزد (میلیون تومان) |  | دستمزد طراحی (هزارتومان/ مترمربع زیربنا) | متراژ | دستمزد (میلیون تومان) | مجموع | ضریب ویژگی طرح | ناخالص دستمزد طراحی (میلیون تومان) | دستمزد طراحی (هزارتومان/ مترمربع زیربنا)
طراحی داخلی | طراحی- فاز1 | ارائه استایلها و سبکهای مختلف به روز و مناسب فضاهای مختلف داخلی به تفکیک تا دستیابی به چارچوب طراحی داخلی پروژه | 0 | 73 | 187 | 0 | 0 |  | 157 | 0 | 0 | 73 | 1.5 | 109.5 | 150000
ارائه طراحی تمام فضاهای داخلی شامل پذیرایی، نشیمن، آشپزخانه، سرویسهای بهداشتی و حمامها، اتاقهای خواب، پلکان، لابی، طرح اتاق اسانسور و ... به تکفیک و اخذ تایید کارفرما و تهیه مدلینگ کامل
رندرینگ کامل و تهیه تصاویر رنگی از فضاهای داخلی به گونه ای که نور و رنگ و متریال در آنها مشخص باشند
| نقشه های اجرایی- فاز2 | نقشه های اجرایی که در آنها ابعاد و هندسه همه فضاها مشخص باشد | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 |  | 58 | 0 | 0 | 32 | 1.5 | 48 | 150000
طرح سقف کاذب همه فضاها به گونه ای که ابعاد و ترازها و عناصر تاسیساتی و روشنایی کار شده در سقف کاملا مشخص شده باشد
|  | طرح کفسازی و قرنیز همه فضاها + ارائه پلان مبلمان متناسب با طرح داخلی (جهت تعیین محل قرار گیری تجهیزات جهت تامین برق و آب و ...) | [12 empty] | #DIV/0!
بزرگنمایی از مقطع دیوارها (Wall Section)
تعیین کد و رنگ و ابعادکاشی سرامیک و سنگ
ارائه جزییات خاص طراحی ها
|  | معرفی کد دقیق رنگها و بافت، نوع نورپردازیها | [12 empty] | -180000
خالص حق الزحمه (80%) |  |  |  | 84 | 204 | 0 | 0 |  | 172 | 0 | 0 |  |  | 126 | 240000
کسوراتی مانند بیمه، مالیات و سربار شرکت (20%) |  |  |  | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 31.5 | 60000
مجموع ناخالص دریافتی از کارفرما |  |  |  | 105 | 255 |  | 0 |  | 215 |  | 0 |  |  | 157.5 | 300000
حداقل حق الزحمه طراحی داخلی تا 200 مترمربع به صورت مقطوع معادل ستون اول این جدول می باشد.
این تعرفه مربوط به ساختمانهای مسکونی مدرن است؛ برای طراحی های مسکونی کلاسیک 25% و برای پروژه های غیر مسکونی (تجاری، اداری، گردشگری و...) و پروژه های مسکونی با کانسپتهای خاص 50% به حق الزحمه فوق اضافه می گردد.
مبنای محاسبه متراژ بر اساس سطح زیربنای طراحی شده است.
به دلیل آنکه پروژه ها از طریق شرکت پیشرواندیشان پادرا انجام می گیرد، هزینه هایی مانند بیمه تامین اجتماعی و مالیات حداقل به میزان 20% از سوی مشاور پرداخت می گردد؛ پرداخت 10% مالیات بر ارزش افزوده به عهده کارفرماست که از سوی کارفرما به مشاور پرداخت می گردد.
دستمزد طراحی در ابتدای کار در قالب 2 فقره چک برای ابتدا و انتهای قرارداد دریافت و کار آغاز می شود.
اعداد فوق تا 2 ماه از زمان صدور فاکتور معتبر است و پس از آن مشمول تعدیل می گردد.
شرکت پیشرو اندیشان پادرا - بانک پارسیان شبا: 850540125720100783144601 شماره کارت: 6221061239266986

## 5-محوطه
کلیات شرح خدمات طراحی محوطه-سبک مدرن
نیمه اول 1403
موضوع | سطح طراحی | مختصری از شرح خدمات | متراژ | تا 200 مترمربع به صورت ثابت | برای مقادیر بعد200 متر تا 1000مترمربع طراحی محوطه |  |  | برای مقادیر بعد از 1000 مترمربع طراحی محوطه |  |  | کل حق الزحمه
|  |  |  | دستمزد طراحی (میلیون تومان) | دستمزد طراحی (هزارتومان/ مترمربع زیربنا) | متراژ | دستمزد (میلیون تومان) | دستمزد طراحی (هزارتومان/ مترمربع زیربنا) | متراژ | دستمزد (میلیون تومان) | مجموع | ضریب ویژگی طرح | ناخالص دستمزد طراحی (میلیون تومان) | ناخالص دستمزد طراحی (میلیون تومان)
طراحی فضای سبز و محوطه | طراحی فاز1 و تری دی | طراحی باغچه ها و ابنماها و کفسازی و محوطه به صورت 3 بعدی و پلان 2 بعدی | 0 | 37 | 92 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 37 | 1.5 | 55.5 | 1500000
| تهیه نقشه های اجرایی دقیق (ساختمانهای باکیفیت) | ارائه جزییات کفسازی | 0 | 18 | 33 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1.5 | 27 | 150000
حوض و آبنما + نرده ها
نیمکتها و آلاچیق و باربکیو و...
جزییات باغچه ها
خالص حق الزحمه (80%) |  |  |  | 45.8315 | 3 | 0 | 0 | 87.4965 | 0 | 0 |  |  | 68.7473 | 1320000
کسوراتی مانند بیمه، مالیات و سربار شرکت (20%) |  |  |  | 9.1685 | 20.8375 | 0 | 0 | 17.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7527 | 330000
مجموع ناخالص دریافتی از کارفرما |  |  |  | 55 | 125 |  | 0 | 105 |  | 0 |  |  | 82.5 | 1650000
حداقل حق الزحمه طراحی فضای سبز تا 200 مترمربع به صورت مقطوع معادل ستون اول این جدول می باشد.
این تعرفه مربوط به ساختمانهای مسکونی مدرن است؛ برای طراحی های مسکونی کلاسیک 25% و برای پروژه های غیر مسکونی (تجاری، اداری، گردشگری و...) و پروژه های مسکونی با کانسپتهای خاص 50% به حق الزحمه فوق اضافه می گردد.
مبنای محاسبه متراژ بر اساس مجموع سطح زیربنای محوطه است.
به دلیل آنکه پروژه ها از طریق شرکت پیشرواندیشان پادرا انجام می گیرد، هزینه هایی مانند بیمه تامین اجتماعی و مالیات حداقل به میزان 20% از سوی مشاور پرداخت می گردد؛ پرداخت 10% مالیات بر ارزش افزوده به عهده کارفرماست که از سوی کارفرما به مشاور پرداخت می گردد.
دستمزد طراحی در ابتدای کار در قالب 2 فقره چک برای ابتدا و انتهای قرارداد دریافت و کار آغاز می شود.
اعداد فوق تا 2 ماه از زمان صدور فاکتور معتبر است و پس از آن مشمول تعدیل می گردد.
شرکت پیشرو اندیشان پادرا - بانک پارسیان شبا: 850540125720100783144601 شماره کارت: 6221061239266986

## 6-نظارت
نیمه اول 1403
موضوع | مختصری از شرح خدمات نظارت عالیه | دستمزد پایه نظارت
نظارت معماری خدمات شرکتی | نظارت بر اجرای کار در قالب بازدید و تطبیق کارهاي اجرایی به صورت 15 روز یکبار از سوی نمایندگان شرکت | ماهانه در تهران 17/5 میلیون ماهانه در خارج تهران 20 میلیون
ارائه راهکارهاي اصلاحی
بازبینی طراحی حین اجرا
شرکت در جلسات فنی و راهنمایی های تلفنی طبق برنامه منظم
پیشنهاد و انتخاب متریال مناسب
جلسه نظارت انفرادی | به ازای هر جلسه بازدید در تهران | 6/5 میلیون تومان
جلسه نظارت انفرادی | به ازای هر جلسه بازدید خارج از تهران | 7/5 میلیون تومان
حق الزحمه نظارت به صورت سالانه و بر اساس نرخ تورم و حجم کار انجام شده تعدیل می گردد.

## 7-اجرا و نظارت عالیه معماری
موضوع | دستمزد اجرا نسبت به کل هزینه های ساختمان
درصد اجرا | 10%
نظارت عالیه معماری | 3%
مجموع | 13%

## 4 گروه
1 | موضوع | دستمزد طراحی فاز1 و فاز2
5 | پلان معماری |  | ریال بر مترمربع زیربنا
| نمای معماری |  | ریال بر مترمربع نما
5 | سازه |  | ریال بر مترمربع زیربنا
| تاسیسات مکانیکی و الکتریکی |  | ریال بر مترمربع زیربنا
| مجموع | 0
اعداد فوق تا 2 ماه از زمان صدور فاکتور معتبر است و پس از آن مشمول تعدیل می گردد.

## گراف قیمت
Column1 | Column2
طراحی داخلی | 1.2%
طراحی محوطه | 0.3%
طراحی نما | 0.6%
طراحی پلان | 0.6%
هزینه ساخت | 97.3%
100%
تهران | 20 | 100
شهرستان | 10 | 40

## گراف کیفیت
تهران | 20 | 100
شهرستان | 10 | 40
پادرا