## تعرفه 404
سطح خدمات
| A |  |  | B |  |  | C
پلان | تحلیل سایت پروژه بررسی نمونه های موردی 2تا3 گزینه پلان فازیک(کلیات طرح) ارائه تصاویر مشابه فضاهای داخلی جانمایی ستونها و داکتها فاز دو و جزییات اجرایی مانند:: دریافت و بررسی نقشه های سازه و تاسیسات و اعلام نظر به تیم های مربوطه اعمال نقشه های سازه و تاسیسات بر نقشه های معماری |  |  | تحلیل سایت پروژه بررسی نمونه های موردی 2 گزینه پلان فاز یک(کلیات طرح) جانمایی ستونها و داکتها |  |  | تحلیل سایت پروژه فاز یک(کلیات طرح) 1 گزینه پلان |  |  | پلان: تحلیل سایت پروژه/ بررسی نمونه های موردی/ / 2تا3 گزینه پلان/ فازیک(کلیات طرح) ارائه تصاویر مشابه فضاهای داخلی/ جانمایی ستونها و داکتها/ فاز دو و جزییات اجرایی مانند:: دریافت و بررسی نقشه های سازه و تاسیسات و اعلام نظر به تیم های مربوطه / اعمال نقشه های سازه و تاسیسات بر نقشه های معماری
متراژ پلان | 35 | + | 135 | 25 | + | 105 | 15 | + | 65
| میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع
قیمت نهایی(میلیون تومان) | 35 |  |  | 25 |  |  | 15
سطح خدمات
| A |  |  | B |  |  | C
نمـــا (سطوح عمودی بیرونی) | بررسی نمونه های موردی 2 تا 3 گزینه نما فازیک(کلیات طرح) رندر سه بعدی روز و نمایش متریال نورپردازی و رندر شب فاز دو و جزییات اجرایی مانند:: شاسی کشی و کدهای جلوآمدگی و تورفتگیهای نما، نقشه جزییات نما، ابعاد و نوع متریال، محل نورپردازیها، جزییات نرده ها، محل کنتورها، طرح در و سردر و دیوارها و... |  |  | 2گزینه نما فاز یک(کلیات طرح) رندر سه بعدی روز و نمایش متریال |  |  | فاز یک(کلیات طرح) طرح نما به صورت 2بعدی و نقشه اتوکد 1گزینه نما |  |  | نما: بررسی نمونه های موردی/ 2تا 3 گزینه نما/فازیک/ رندر سه بعدی روز و نمایش متریال نورپردازی و رندر شب/ فاز دو و جزییات اجرایی مانند:: شاسی کشی و کدهای جلوآمدگی و تورفتگیهای نما، نقشه جزییات نما، ابعاد و نوع متریال، محل نورپردازیها، جزییات نرده ها، طرح در
متراژ نما و دیوار و سردر | 35 | + | 235 | 25 | + | 175 | 15 | + | 105
| میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع
قیمت نهایی(میلیون تومان) | 35 |  |  | 25 |  |  | 15
سطح خدمات
| A |  |  | B |  |  | C
محوطه سازی تراس سبز بام سبز سطوح افقی بیرونی) | ارائه استایلهای به روز و مشابه پروژه و بررسی نمونه های مناسب فازیک(کلیات طرح) باغچه ها و ابنماها و کفسازی و محوطه رندر سه بعدی روز و نمایش نور و متریال نورپردازی و رندر شب فاز دو و جزییات اجرایی مانند: نقشه ها و جزییات، ابعاد و نوع متریال، آلاچیق، نشیمن، آتشدان، باربکیو، آبنما و ... |  |  | ارائه استایلهای به روز و مشابه پروژه و بررسی نمونه های مناسب فاز یک(کلیات طرح) رندر سه بعدی روز و نمایش نور و متریال نورپردازی و رندر شب |  |  | فاز یک(کلیات طرح) طرح محوطه به صورت 2بعدی و نقشه اتوکد |  |  | ارائه استایلهای به روز و مشابه پروژه و بررسی نمونه های مناسب/ فازیک(کلیات طرح) باغچه ها و ابنماها و کفسازی و محوطه/ رندر سه بعدی روز و نمایش نور و متریال/ نورپردازی و رندر شب/ فاز دو و جزییات اجرایی مانند: نقشه ها و جزییات، ابعاد و نوع متریال، آلاچیق، نشیمن، آتشدان، باربکیو، آبنما و ...
مساحت محوطه | 35 | + | 185 | 25 | + | 135 | 15 | + | 75
| میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع
قیمت نهایی(میلیون تومان) | 35 |  |  | 25 |  |  | 15
سطح خدمات
| A |  |  | B |  |  | C
طراحی داخلی | بررسی نمونه های موردی فازیک(کلیات طرح) رندر سه بعدی روز و نمایش نور و متریال فاز دو و جزییات اجرایی مانند:: نقشه سقف کاذب نقشه کفسازی ها نقشه دیوارهای طراحی شده تمام فضاها با جزییات و اطلاعات اجرایی کامل کد، رنگ و ابعادکاشی سرامیک نوع و ابعاد و نوع پرداخت رویه سنگ نوع و محل نورپردازیها طرح درهای داخلی و دستگیره ها انتخاب کلید و پریزها کلیات طرح کابینت و کمدها طرح قرنیز و.... |  |  | بررسی نمونه های موردی فاز یک(کلیات طرح) رندر سه بعدی و نمایش نور و متریال |  |  | فاز یک(کلیات طرح) طرح و نقشه سقف کاذبها و دیوارهای مهم به صورت 2بعدی و نقشه اتوکد |  |  | طراحی داخلی: بررسی نمونه های موردی/ فازیک/ رندر سه بعدی روز و نمایش نور و متریال فاز دو و جزییات اجرایی مانند:: نقشه سقف کاذب/ نقشه کفسازی ها/ نقشه دیوارهای طراحی شده تمام فضاها با جزییات و اطلاعات اجرایی کامل/ کد، رنگ و ابعادکاشی سرامیک/ نوع و ابعاد و نوع پرداخت رویه سنگ/ نوع و محل نورپردازیها/ طرح درهای داخلی و دستگیره ها/ انتخاب کلید و پریزها/ کلیات طرح کابینت و کمدها/ طرح قرنیز و....
متراژ طراحی داخلی | 35 | + | 445 | 25 | + | 355 | 15 | + | 175
| میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع
قیمت نهایی(میلیون تومان) | 35 |  |  | 25 |  |  | 15
مسکونی:طراحی تمام فضاهای داخلی شامل پذیرایی، نشیمن، آشپزخانه، سرویسهای بهداشتی و حمامها، اتاقهای خواب، پلکان، لابی، طرح اتاق اسانسور و ... به تکفیک و اخذ تایید کارفرما
اداری: طراحی تمام فضاهای داخلی شامل لابیها، راهروها، سالنهای جلسات، اتاق کار وزیر، اتاق کار مدیرکل و تمامی فضاهای استراحت و کار و کارمندان، فضاهای سرویس و آبدارخانه ها و ... به تکفیک و اخذ تایید کارفرما

## فاکتور تجمیعی 404
حق الزحمه خدمات طراحی
ردیف | شرح خدمات | متراژ | حق الزحمه سطح خدمات A (میلیون تومان) |  |  | حق الزحمه سطح خدمات B (میلیون تومان) |  |  | حق الزحمه سطح خدمات C (میلیون تومان) |  |  | تخفیف بسته های طراحی (میلیون تومان) | حق الزحمه با اعمال تخفیف (میلیون تومان) | حق الزحمه واحد (هزارتومان/ مترمربع زیربنا)
1 | پلان | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.75 | 33.25 | #DIV/0!
2 | نما | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.75 | 33.25 | #DIV/0!
3 | محوطه سازی، تراس سبز و بام سبز | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.75 | 33.25 | #DIV/0!
4 | طراحی داخلی | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.75 | 33.25 | #DIV/0!
5 | مجموع | 0 | 140 |  |  | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 7 | 133
6 | تخفیف بسته های طراحی | 5%
7 | مبلغ قرارداد
8 | هزینه های بالاسری شرکت مانند بیمه، مالیات و سربار شرکت که به عهده شرکت است | 20% | [10 empty] | 26.6
9 | مجموع سهم مشاور | [11 empty] | 106.4
حق الزحمه همزمان با عقد قرارداد طی 4 فقره چک طی 6 ماه از روز شروع و به فاصله 2 ماه از یکدیگر پرداخت می گردد.

## متراژ طبقات
پلانها
1 | طبقات | طراحی پلان | طراحی داخلی | هزینه ساخت مترمربع | هزینه ساخت
5 | زیرزمین دوم |  |  |  | 0
| زیرزمین اول |  |  | 0 | 0
5 | همکف |  |  | 0 | 0 | 18.7 | 22 | 411.4
| نیم طبقه |  |  | 0 | 0
| اول |  |  | 0 | 0
| دوم |  |  | 0 | 0
| سوم |  |  | 0 | 0
| چهارم |  |  | 0 | 0
| پنجم |  |  | 0 | 0
| مجموع | 0 | 0 |  | 0

## متراژ نما
نما
1 | شماره نما | متراژ | هزینه ساخت مترمربع نما | هزینه ساخت نما | ارتفاع متوسط کف تا کف طبقات | تعداد طبقات | ارتفاع طبقات | ارتفاع جانپناه بام | ارتفاع کل ساختمان | عرض | مساحت کل
5 | نمای شمالی |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0
| نمای جنوبی |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0
5 | نمای شرقی |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0
| نمای غربی |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0
| سر در و دیوار بیرونی و داخلی حیاط کوچه |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| مجموع | 0 |  | 0

## متراژ محوطه
محوطه
1 | شماره نما | متراژ | هزینه ساخت مترمربع محوطه | هزینه ساخت
5 | مساحت حیاط |  | 0 | 0
| مساحت روف گاردن |  | 0 | 0
5 | مساحت تراس 1 |  | 0 | 0
| مساحت تراس 2 |  | 0 | 0
| مساحت تراس 3 |  | 0 | 0
| مساحت تراس 4 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| مجموع | 0 |  | 0

## زمانبندی
ردیف |  | مرحله | [5 empty] | ماه
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| شرح خدمات |  | آذر | دی | بهمن | اسفند | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان
1 | مطالعات | فاز صفر | bar: 1
2 | بررسی آخرین نمونه ها | فاز صفر | bar: 1
3 | معماری: پلان و نما | فاز 1 | bar: 1 to 4
4 | تایید شهرداری | bar: 4
5 | سازه | فاز 1 | bar: 4 to 5
6 | تاسیسات | فاز 1 | bar: 5 to ماه 6
7 | معماری: پلان و نما | فاز 2 | bar: 5 to ماه 7
8 | سازه | فاز 2 | bar: ماه 6 to ماه 7
9 | طراحی داخلی | فاز 1 | bar: ماه 6 to ماه 8
10 | تاسیسات | فاز 2 | bar: ماه 7 to ماه 9
11 | طراحی داخلی | فاز 2 | bar: ماه 7 to ماه 9

## مطالعات
کلیات شرح خدمات مطالعات
خالص دریافتی مشاور
موضوع | مختصری از شرح خدمات | متراژ | حق الزحمه واحد 30% طراحی پلان | کل حق الزحمه (میلیون تومان)
ناخالص دستمزد طراحی (ریال)
مطالعات | بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی | 3200
جلسات دریافت و بررسی نظرات کارفرما و تبادل نظر و تعیین نیازهای فیزیکی و فضایی کارفرما و در صورت وجود و امکان، بازدید و بررسی نمونه های مشابه پروژه و تعیین نقاط ضعف و قوت آنها
تعیین ضوابط و استانداردهایی که کار طراحی بایستی در چارچوب آنها انجام گیرد
تعیین مناسبترین سیستم ساخت پروژه و هماهنگی با گروه های سازه و تاسیسات پروژه که از سوی کارفرما معرفی می گردند و دریافت نیازهای آنها جهت اعمال در بخش طراحی معماری
مشورت با کافرما و ارائه پیشنهادات مناسب تا تعیین بهترین برنامه فیزیکی به نحوی که تعداد و ابعاد و مساحت و نیاز فضاها بر اساس تعداد کاربران و سرانه های مربوطه و دستگاه ها و تجهیزات مشخص گردد؛ در این مورد اطلاعات و نیازهای فنی دستگاه ها از سوی کارفرما به مشاور ارائه می گردد.
خالص حق الزحمه (80%) |  |  |  | 0
هزینه های بالاسری شرکت مانند بیمه، مالیات و سربار شرکت (20%) |  |  |  | 0
مجموع ناخالص دریافتی از کارفرما |  |  |  | 0
برای طراحی های مسکونی کلاسیک 25% و برای پروژه های غیر مسکونی (تجاری، اداری، گردشگری و...) و پروژه های مسکونی با کانسپتهای خاص تا 50% به حق الزحمه فوق اضافه می گردد.
مالیات بر ارزش افزوده سهم کارفرما
مبنای محاسبه متراژ بر اساس کل زیر بنای طبقات است.
به دلیل آنکه پروژه ها از طریق شرکت پیشرواندیشان پادرا انجام می گیرد، هزینه های بیمه تامین اجتماعی معادل 16.67% و مالیات بر درآمد -جمعا حدود 20% از سوی مشاور پرداخت می گردد؛ پرداخت 10% مالیات بر ارزش افزوده به عهده کارفرماست که از سوی کارفرما به مشاور پرداخت می گردد.
دستمزد طراحی در ابتدای کار در قالب 2 فقره چک برای ابتدا و انتهای قرارداد دریافت و کار آغاز می شود.
اعداد فوق تا 2 ماه از زمان صدور فاکتور معتبر است و پس از آن مشمول تعدیل می گردد.

## 6-نظارت
نیمه اول 1403
موضوع | مختصری از شرح خدمات نظارت عالیه | دستمزد پایه نظارت
نظارت معماری خدمات شرکتی | نظارت بر اجرای کار در قالب بازدید و تطبیق کارهاي اجرایی به صورت 15 روز یکبار از سوی نمایندگان شرکت | ماهانه در تهران 25 میلیون ماهانه در خارج تهران 20 میلیون
ارائه راهکارهاي اصلاحی
بازبینی طراحی حین اجرا
شرکت در جلسات فنی و راهنمایی های تلفنی طبق برنامه منظم
پیشنهاد و انتخاب متریال مناسب
جلسه نظارت انفرادی | به ازای هر جلسه بازدید در تهران | 6/5 میلیون تومان
جلسه نظارت انفرادی | به ازای هر جلسه بازدید خارج از تهران | 7/5 میلیون تومان
حق الزحمه نظارت به صورت سالانه و بر اساس نرخ تورم و حجم کار انجام شده تعدیل می گردد.

## 7-اجرا و نظارت عالیه معماری
موضوع | دستمزد اجرا نسبت به کل هزینه های ساختمان
درصد اجرا | 10%
نظارت عالیه معماری | 3%
مجموع | 13%

## 4 گروه
1 | موضوع | دستمزد طراحی فاز1 و فاز2
5 | پلان معماری |  | ریال بر مترمربع زیربنا
| نمای معماری |  | ریال بر مترمربع نما
5 | سازه |  | ریال بر مترمربع زیربنا
| تاسیسات مکانیکی و الکتریکی |  | ریال بر مترمربع زیربنا
| مجموع | 0
اعداد فوق تا 2 ماه از زمان صدور فاکتور معتبر است و پس از آن مشمول تعدیل می گردد.

## گراف قیمت
Column1 | Column2
طراحی داخلی | 1.2%
طراحی محوطه | 0.3%
طراحی نما | 0.6%
طراحی پلان | 0.6%
هزینه ساخت | 97.3%
100%
تهران | 20 | 100
شهرستان | 10 | 40

## گراف کیفیت
تهران | 20 | 100
شهرستان | 10 | 40
پادرا