## تعرفه بهار 405
سطح خدمات
|  | A |  |  | B |  |  | C
| پلان | تحلیل سایت پروژه بررسی نمونه های موردی 2تا3 گزینه پلان فازیک(کلیات طرح) ارائه تصاویر مشابه فضاهای داخلی جانمایی ستونها و داکتها فاز دو و جزییات اجرایی مانند:: دریافت و بررسی نقشه های سازه و تاسیسات و اعلام نظر به تیم های مربوطه اعمال نقشه های سازه و تاسیسات بر نقشه های معماری |  |  | تحلیل سایت پروژه بررسی نمونه های موردی 2 گزینه پلان فاز یک(کلیات طرح) جانمایی ستونها و داکتها |  |  | تحلیل سایت پروژه فاز یک(کلیات طرح) 1 گزینه پلان |  |  | پلان: تحلیل سایت پروژه/ بررسی نمونه های موردی/ / 2تا3 گزینه پلان/ فازیک(کلیات طرح) ارائه تصاویر مشابه فضاهای داخلی/ جانمایی ستونها و داکتها/ فاز دو و جزییات اجرایی مانند: دریافت و بررسی نقشه های سازه و تاسیسات و اعلام نظر به تیم های مربوطه / اعمال نقشه های سازه و تاسیسات بر نقشه های معماری
| متراژ پلان | 50 | + | 150 | 35 | + | 125 | 25 | + | 90
متراژ کل زیربنای طبقات را اینجا وارد کنید: |  | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع
| قیمت نهایی(میلیون تومان) | 50 |  |  | 35 |  |  | 25
در پروژه های آپارتمانی بالاتر از 1000مترمربع، متراژ واحدهای تکرار شونده با ضریب 50% لحاظ می شوند.
سطح خدمات
|  | A |  |  | B |  |  | C
| نمـــا (سطوح عمودی بیرونی) | بررسی نمونه های موردی 2 تا 3 گزینه نما فازیک(کلیات طرح) رندر سه بعدی روز و نمایش متریال نورپردازی و رندر شب فاز دو و جزییات اجرایی مانند:: شاسی کشی و کدهای جلوآمدگی و تورفتگیهای نما، نقشه جزییات نما، ابعاد و نوع متریال، محل نورپردازیها، جزییات نرده ها، محل کنتورها، طرح در و سردر و دیوارها و... |  |  | 2گزینه نما فاز یک(کلیات طرح) رندر سه بعدی روز و نمایش متریال |  |  | فاز یک(کلیات طرح) طرح نما به صورت 2بعدی و نقشه اتوکد 1گزینه نما |  |  | نما: بررسی نمونه های موردی/ 2تا 3 گزینه نما/فازیک/ رندر سه بعدی روز و نمایش متریال نورپردازی و رندر شب/ فاز دو و جزییات اجرایی مانند:: شاسی کشی و کدهای جلوآمدگی و تورفتگیهای نما، نقشه جزییات نما، ابعاد و نوع متریال، محل نورپردازیها، جزییات نرده ها، طرح در
| متراژ نما و دیوار و سردر | 50 | + | 275 | 35 | + | 175 | 25 | + | 125
متراژ کل نماهای عمودی ساختمان و دیوارهای حیاط و معبر را اینجا وارد کنید: |  | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع
| قیمت نهایی(میلیون تومان) | 50 |  |  | 35 |  |  | 25
حق الزحمه فوق برای نماهای متعارف مدرن است، چنانچه نماهایی با پیچیدگیهای خاص طراحی شود که نیازمند نقشه های سی ان سی یا نقشه هایی با جزییات و ویژه باشد تا 50% و در مورد نماهای کلاسیک 25% به تعرفه فوق اضافه و در تسویه بخش نما تسویه می شود.
سطح خدمات
|  | A |  |  | B |  |  | C
| محوطه سازی تراس سبز بام سبز سطوح افقی بیرونی) | ارائه استایلهای به روز و مشابه پروژه و بررسی نمونه های مناسب فازیک(کلیات طرح) باغچه ها و ابنماها و کفسازی و محوطه رندر سه بعدی روز و نمایش نور و متریال نورپردازی و رندر شب فاز دو و جزییات اجرایی مانند: نقشه ها و جزییات، ابعاد و نوع متریال، آلاچیق، نشیمن، آتشدان، باربکیو، آبنما و ... |  |  | ارائه استایلهای به روز و مشابه پروژه و بررسی نمونه های مناسب فاز یک(کلیات طرح) رندر سه بعدی روز و نمایش نور و متریال نورپردازی و رندر شب |  |  | فاز یک(کلیات طرح) طرح محوطه به صورت 2بعدی و نقشه اتوکد |  |  | ارائه استایلهای به روز و مشابه پروژه و بررسی نمونه های مناسب/ فازیک(کلیات طرح) باغچه ها و ابنماها و کفسازی و محوطه/ رندر سه بعدی روز و نمایش نور و متریال/ نورپردازی و رندر شب/ فاز دو و جزییات اجرایی مانند: نقشه ها و جزییات، ابعاد و نوع متریال، آلاچیق، نشیمن، آتشدان، باربکیو، آبنما و ...
| مساحت محوطه | 50 | + | 225 | 35 | + | 175 | 25 | + | 105
متراژ سطوح افقی حیاط و بام سبز یا تراس سبز را اینجا وارد کنید: |  | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع
| قیمت نهایی(میلیون تومان) | 50 |  |  | 35 |  |  | 25
سطح خدمات
|  | A |  |  | B |  |  | C
| طراحی داخلی | بررسی نمونه های موردی فازیک(کلیات طرح) رندر سه بعدی روز و نمایش نور و متریال فاز دو و جزییات اجرایی مانند:: نقشه سقف کاذب نقشه کفسازی ها نقشه دیوارهای طراحی شده تمام فضاها با جزییات و اطلاعات اجرایی کامل کد، رنگ و ابعادکاشی سرامیک نوع و ابعاد و نوع پرداخت رویه سنگ نوع و محل نورپردازیها طرح درهای داخلی و دستگیره ها انتخاب کلید و پریزها کلیات طرح کابینت و کمدها طرح قرنیز و.... |  |  | بررسی نمونه های موردی فاز یک(کلیات طرح) رندر سه بعدی و نمایش نور و متریال |  |  | فاز یک(کلیات طرح) طرح و نقشه سقف کاذبها و دیوارهای مهم به صورت 2بعدی و نقشه اتوکد |  |  | طراحی داخلی: بررسی نمونه های موردی/ فازیک/ رندر سه بعدی روز و نمایش نور و متریال فاز دو و جزییات اجرایی مانند: نقشه سقف کاذب/ نقشه کفسازی ها/ نقشه دیوارهای طراحی شده تمام فضاها با جزییات و اطلاعات اجرایی کامل/ کد، رنگ و ابعادکاشی سرامیک/ نوع و ابعاد و نوع پرداخت رویه سنگ/ نوع و محل نورپردازیها/ طرح درهای داخلی و دستگیره ها/ انتخاب کلید و پریزها/ کلیات طرح کابینت و کمدها/ طرح قرنیز و...
| متراژ طراحی داخلی | 50 | + | 575 | 35 | + | 435 | 25 | + | 255
متراژ تمام فضاهایی که نیاز به طراحی داخلی دارند بدون تکرار را اینجا وارد کنید: |  | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع | میلیون تومان ثابت |  | هزار تومان به ازای هرمترمربع
| قیمت نهایی(میلیون تومان) | 50 |  |  | 35 |  |  | 25
مسکونی:طراحی تمام فضاهای داخلی شامل پذیرایی، نشیمن، آشپزخانه، سرویسهای بهداشتی و حمامها، اتاقهای خواب، پلکان، لابی، طرح اتاق اسانسور و ... به تکفیک و اخذ تایید کارفرما
اداری: طراحی تمام فضاهای داخلی شامل لابیها، راهروها، سالنهای جلسات، اتاق کار وزیر، اتاق کار مدیرکل و تمامی فضاهای استراحت و کار و کارمندان، فضاهای سرویس و آبدارخانه ها و ... به تکفیک و اخذ تایید کارفرما

## فاکتور تجمیعِی
حق الزحمه خدمات طراحی
ردیف | شرح خدمات | متراژ ملاک حق الزحمه | حق الزحمه سطح خدمات A (میلیون تومان) |  |  | حق الزحمه سطح خدمات B (میلیون تومان) |  |  | حق الزحمه سطح خدمات C (میلیون تومان) |  |  | تخفیف بسته های طراحی (میلیون تومان) | حق الزحمه با اعمال تخفیف (میلیون تومان) | حق الزحمه واحد (هزارتومان/ مترمربع زیربنا)
1 | پلان | 0 | 50 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | #DIV/0!
2 | نما | 0 | 50 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | #DIV/0!
3 | محوطه سازی، تراس سبز و بام سبز | 0 | 50 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | #DIV/0!
4 | طراحی داخلی | 0 | 50 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | #DIV/0!
5 | مجموع | 0 | 200 |  |  | 140 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200
6 | تخفیف بسته های طراحی
7 | مبلغ قرارداد
8 | هزینه های بالاسری شرکت مانند بیمه، مالیات و سربار شرکت که به عهده شرکت است | 20% | [10 empty] | 40
9 | مجموع سهم مشاور | [11 empty] | 160
مبالغ تا 1 ماه از زمان اعلام معتبر می باشند
حق الزحمه همزمان با عقد قرارداد طی 3 فقره چک طی 3 ماه از روز شروع و به فاصله 1.5 ماه از یکدیگر پرداخت می گردد. | [8 empty] | تعداد چک |  |  | 3 | مبلغ هر چک | 66.6667
[15 empty] | موضوع | متراژ ملاک حق الزحمه | هزینه ساخت هر مترمربع میلیون تومان | هزینه ساخت کل پروژه میلیون تومان | هزینه طراحی هر بخش میلیون تومان | درصد از کل
[15 empty] | هزینه ساخت | 0 | 50 | 0 |  | #DIV/0!
[15 empty] | طراحی پلان | 0 |  |  | 50 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | طراحی نما | 0 |  |  | 50 | #DIV/0!
[15 empty] | طراحی محوطه | 0 |  |  | 50 | #DIV/0!
[15 empty] | طراحی داخلی | 0 |  |  | 50 | #DIV/0!
[15 empty] | مجموع طراحی |  |  |  | 200 | 100%
[15 empty] | نسبت موارد طراحی به هزینه ساخت |  |  | 20000%

## متراژ طبقات
متراژ پلان و طراحی داخلی و برآورد هزینه ساخت
1 | طبقات | طراحی پلان | طراحی داخلی | هزینه ساخت مترمربع ریال | هزینه ساخت ریال
5 | زیرزمین دوم |  |  |  | 0
| زیرزمین اول |  |  | 0 | 0
5 | همکف |  |  | 0 | 0
| نیم طبقه |  |  | 0 | 0
| اول |  |  | 0 | 0
| دوم |  |  | 0 | 0
| سوم |  |  | 0 | 0
| چهارم |  |  | 0 | 0
| پنجم |  |  | 0 | 0
| مجموع | 0 | 0 |  | 0

## متراژ نما
نما
1 | شماره نما | متراژ | هزینه ساخت مترمربع نما ریال | هزینه ساخت نما ریال | ارتفاع همکف از خیابان | تعداد طبقات | ارتفاع طبقات | ارتفاع جانپناه بام | ارتفاع کل ساختمان | عرض | مساحت کل
5 | نمای شمالی |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0
| نمای جنوبی |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0
5 | نمای شرقی |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0
| نمای غربی |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0
| سر در و دیوار بیرونی و داخلی حیاط کوچه |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| مجموع | 0 |  | 0

## متراژ محوطه
محوطه
1 |  | متراژ | هزینه ساخت مترمربع محوطه ریال | هزینه ساخت ریال
5 | مساحت حیاط |  | 0 | 0
| مساحت روف گاردن |  | 0 | 0
5 | مساحت تراس 1 |  | 0 | 0
| مساحت تراس 2 |  | 0 | 0
| مساحت تراس 3 |  | 0 | 0
| مساحت تراس 4 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| مجموع | 0 |  | 0

## زمانبندی
ردیف |  | مرحله | [5 empty] | ماه
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| شرح خدمات |  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند
1 | مطالعات | فاز صفر | bar: 1
2 | بررسی آخرین نمونه ها | فاز صفر | bar: 1
3 | معماری: پلان و نما | فاز 1 | bar: 1 to 4
4 | تایید شهرداری | bar: 4
5 | سازه | فاز 1 | bar: 4 to 5
6 | تاسیسات | فاز 1 | bar: 5 to ماه 6
7 | معماری: پلان و نما | فاز 2 | bar: 5 to ماه 7
8 | سازه | فاز 2 | bar: ماه 6 to ماه 7
9 | طراحی داخلی | فاز 1 | bar: ماه 6 to ماه 8
10 | تاسیسات | فاز 2 | bar: ماه 7 to ماه 9
11 | طراحی داخلی | فاز 2 | bar: ماه 7 to ماه 9

## مطالعات
کلیات شرح خدمات مطالعات
خالص دریافتی مشاور
موضوع | مختصری از شرح خدمات | متراژ | حق الزحمه واحد 30% طراحی پلان | کل حق الزحمه (میلیون تومان)
ناخالص دستمزد طراحی (ریال)
مطالعات | بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی
جلسات دریافت و بررسی نظرات کارفرما و تبادل نظر و تعیین نیازهای فیزیکی و فضایی کارفرما و در صورت وجود و امکان، بازدید و بررسی نمونه های مشابه پروژه و تعیین نقاط ضعف و قوت آنها
تعیین ضوابط و استانداردهایی که کار طراحی بایستی در چارچوب آنها انجام گیرد
تعیین مناسبترین سیستم ساخت پروژه و هماهنگی با گروه های سازه و تاسیسات پروژه که از سوی کارفرما معرفی می گردند و دریافت نیازهای آنها جهت اعمال در بخش طراحی معماری
مشورت با کافرما و ارائه پیشنهادات مناسب تا تعیین بهترین برنامه فیزیکی به نحوی که تعداد و ابعاد و مساحت و نیاز فضاها بر اساس تعداد کاربران و سرانه های مربوطه و دستگاه ها و تجهیزات مشخص گردد؛ در این مورد اطلاعات و نیازهای فنی دستگاه ها از سوی کارفرما به مشاور ارائه می گردد.
خالص حق الزحمه (80%) |  |  |  | 0
هزینه های بالاسری شرکت مانند بیمه، مالیات و سربار شرکت (20%) |  |  |  | 0
مجموع ناخالص دریافتی از کارفرما |  |  |  | 0
برای طراحی های مسکونی کلاسیک 25% و برای پروژه های غیر مسکونی (تجاری، اداری، گردشگری و...) و پروژه های مسکونی با کانسپتهای خاص تا 50% به حق الزحمه فوق اضافه می گردد.
مالیات بر ارزش افزوده سهم کارفرما
مبنای محاسبه متراژ بر اساس کل زیر بنای طبقات است.
به دلیل آنکه پروژه ها از طریق شرکت پیشرواندیشان پادرا انجام می گیرد، هزینه های بیمه تامین اجتماعی معادل 16.67% و مالیات بر درآمد -جمعا حدود 20% از سوی مشاور پرداخت می گردد؛ پرداخت 10% مالیات بر ارزش افزوده به عهده کارفرماست که از سوی کارفرما به مشاور پرداخت می گردد.
دستمزد طراحی در ابتدای کار در قالب 2 فقره چک برای ابتدا و انتهای قرارداد دریافت و کار آغاز می شود.
اعداد فوق تا 2 ماه از زمان صدور فاکتور معتبر است و پس از آن مشمول تعدیل می گردد.

## نظارت
نیمه اول 1405
موضوع | مختصری از شرح خدمات نظارت عالیه | دستمزد پایه نظارت
نظارت معماری خدمات شرکتی | نظارت بر اجرای کار در قالب بازدید و تطبیق کارهاي اجرایی به صورت 15 روز یکبار از سوی نمایندگان شرکت | ماهانه در تهران و کاشان 25 میلیون ماهانه در خارج تهران 30 میلیون
ارائه راهکارهاي اصلاحی
بازبینی طراحی حین اجرا
شرکت در جلسات فنی و راهنمایی های تلفنی طبق برنامه منظم
پیشنهاد و انتخاب متریال مناسب
جلسه نظارت انفرادی | به ازای هر جلسه بازدید در تهران و کاشان | 7.5 میلیون تومان
جلسه نظارت انفرادی | به ازای هر جلسه بازدید خارج از تهران و کاشان | 10 میلیون تومان
حق الزحمه نظارت به صورت سالانه و بر اساس نرخ تورم و حجم کار انجام شده تعدیل می گردد.

## اجرا و نظارت عالیه معماری
موضوع | دستمزد اجرا نسبت به کل هزینه های ساختمان
درصد اجرا | 12%
نظارت عالیه معماری | 3%
مجموع | 15%

## گراف قیمت
Column1 | Column2
طراحی داخلی | 1.2%
طراحی محوطه | 0.3%
طراحی نما | 0.6%
طراحی پلان | 0.6%
هزینه ساخت | 97.3%
100%
تهران | 20 | 100
شهرستان | 10 | 40

## گراف کیفیت
تهران | 20 | 100
شهرستان | 10 | 40
پادرا

## 4 گروه
خالص حق الزحمه خدمات طراحی
ردیف | موضوع | کلیات خدمات | حق الزحمه واحد (ریال/ مترمربع زیربنا) | متراژ | حق الزحمه کل (ریال) | توضیحات
1 | معماری | پلان، نماها و اخذ تایید، فاز1وفاز2 | 2750000 | 8500 | 23375000000 | مدیر معماری: مهندس سیدمحمدامین داروئی ¦ www.PADRAoffice.com
2 | سازه | محاسبات، فاز1و فاز2 | 1450000 | 8500 | 12325000000 | مدیر سازه: دکتر علی رضوی
3 | تاسیسات مکانیکی | محاسبات، فاز1و فاز2 | 850000 | 8500 | 7225000000 | مدیر طراحی تاسیسات: مهندس علی عباس زاده
4 | تاسیسات الکتریکی | محاسبات، فاز1و فاز2 | 850000 | 8500 | 7225000000
5 | مجموع |  | 5900000 |  | 50150000000
6 | برآورد هزینه اجرا |  | 600000000 | 8500 | 5100000000000
7 | نسبت طراحی به ساخت |  |  |  | 0.9833%
8 | اعداد فوق تا 1 ماه از زمان صدور معتبر است.
9 | برگه های نظام مهندسی بر اساس استعلام و مناسبترین قیمت تامین می شود.
10 | مبالغ مندرج در جدول، خالص دریافتی و پس از کسر کسورات می باشند